## 项目库
巩留县2021年脱贫攻坚县级项目计划备案表
填报单位： | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目 类别 | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [5 empty] | 扶持 贫困 户数 | 项目 负责人 | 备注
[8 empty] | 合计 (万元) | 扶贫发展 资金 | 地方专项 扶贫资金 | 行业 资金 | 援疆 资金 | 其他
合计 |  |  | 15 |  |  |  |  | 18576 | 11701 | 0 | 0 | 0 | 6875 | 9383 | 0 | 5500
1 | 202106007 | 农田节水灌溉工程 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县库尔德宁镇、吉尔格朗乡、提克阿热克镇、阿克图别克镇、 | 实施农田高效节水建设20000亩。其中库尔德宁镇莫乎尔村、阿热勒村3000亩旱田耕地节水灌溉及配套附属设施,400万元；吉尔格朗乡沙尕村、阔克加孜克村、阿勒玛勒村7000亩耕地节水灌溉及配套设施700万元；提克阿热克镇萨尔布群村和莫因古则村6500亩高效节能节水滴灌设施及配套设施，1000万元；阿克图别克镇阿克加孜克村一组（1200亩）、四组（1100亩）共计3500亩及引水渠建设，600万元。 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 华尼西别克、韩智、托巴江、努尔赛巴提
2 | 202106001 | 小型手工业工程建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县塔斯托别乡、阿克图别克镇、巩留镇、综农片区 | 1.塔斯托别乡：投资新建阔那塔木村民生坊二期工程，新建厂房5000平米及附属设施。投资870万元； 2.阿克图别克镇：在阿克图别克镇农贸市场内建设哈萨克手工馕制作车间，主要购置馕坑、建设190平方制作车间及相关附属设施，计划投资34万元； 3.巩留镇：新建1200平米生产车间一座及配套附属工程，320万元； 4.综农片区扶贫车间建设，新建10米高钢结构车间1000平方米及配套附属设施建设，200万元。 | 1424 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 阿布力克木、努尔赛巴提、张凯、罗晓伟
3 | 202106002 | 优质林果业工程保鲜仓储建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇、塔斯托别乡、阿克图别克镇、羊场片区、综农片区 | 1.东买里镇奥依塔木村新建保鲜库一座约800平米及配套设施建设,270万元； 2.塔斯托别乡：英买里村保鲜库提升改造，投资20万元； 3.阿克图别克镇：高尔基村建设300吨果品保鲜库，附属配套制冷设备、电力、货架及200平方米分拣厂棚等 ，计划投资150万元； 4.羊场核桃园社区改造提升300平方保鲜库一座，新建2000平方米露地蔬菜收购交易市场，300万元； 5.综农片区新建300吨保鲜库1座，100万元。 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 海依拉提、阿布力克木、努尔赛巴提、杨林、罗晓伟
4 | 202106003 | 标准化养殖基地建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县牛场片区、良繁片区 | 1.牛场新建1座1000平方米自动化牛养殖棚圈，含配套防疫检疫室、看护房、饲喂设施需资金160万元； 2.良繁片区巩良社区养殖小区基础设施建设，在养殖小区建设4条总长2100米、宽4米的高标准出行砂石路、并新建一座长10米、宽8米的盖板桥。 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 贾晓霞、程亮
5 | 202106004 | 庭院经济发展项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 对各乡镇、片区实施100户牲畜养殖及棚圈建设，每户1.5万元；对各乡镇、片区2500户脱贫户实施家禽养殖，每户1000元；对各乡镇、片区830余户脱贫户实施庭院整治，每户3000元，通过庭院经济发展进一步巩固脱贫成果。 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 各乡镇、片区主要负责人
6 | 202106005 | 乡村旅游沿线产业发展项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县吉尔格朗乡 | 吉尔格朗乡：采购旅游小木屋5个并配套附属设施，开展庭院整治及配套附属设施打造民宿20户,140万元； | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 韩智
7 | 202106006 | 扶贫生态公益林建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县阿尕尔森镇、阿克图别克镇 | 1.阿尕尔森镇阿克塔木村种植经济树种700棵，种植杨树3000棵，铁丝网围栏20000米，挖土回填20000平米，共计200万元； 2.阿克图别克镇：一是对阔尔吉勒尕村巩留县鲜然林果种植专业合作社周边建设2500米围栏、林果基地内修建4米宽砂石便道900米；二是高尔基村实施130亩林果基地建设项目，采购树上干杏、香妃海棠、何兰香蜜杏等苗木及有机肥。共计500万元。 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 阿依木拉提、努尔赛巴提
8 | 202106008 | 农村人居环境综合整治项目 | 新建 | 生活条件改善 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 结合乡镇振兴战略，对各乡镇、片区实施环境综合整治，购置环卫设施设备，提高旅游沿线沿街环境质量，带动贫困户就业增收。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 各乡镇、片区主要负责人
9 | 202106009 | 就业技能培训项目 | 新建 | 就业和技能技术培训 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 计划对各乡镇1600余名脱贫户进行技能（铲车、挖掘机、汽车驾照、烹饪、汽修、面点、水暖工、电工、刺绣、特色种植、林果管护等）、致富带头人、外出观摩学习、滑雪教练培训，旅游服务、电子商务服务、业务干部等培训，加强就业技能学习，拓宽就业渠道。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 各乡镇、片区主要负责人
10 | 202106010 | 雨露计划 | 新建 | 教育扶贫 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 对各乡镇500户已脱贫巩固提升家庭学生实施教育补助，每生均补助3000元。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 各乡镇、片区主要负责人
11 | 202106011 | 巩留县农村集中供水及配水管网建设工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 吉尔格朗乡新建1500m³/d水厂一座，铺设管道17公里。提克阿热克镇萨尔布群村、阿克巴斯陶村；阿尕尔森镇阿克塔木村、塔依吐罕村管网改造；塔斯托别乡改造配水管网和配套设施16公里；阿克图别克镇修建1处应急补充水源及管道1.7公里。 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 谭晓喻
12 | 202106012 | 农村基础设施提升改造项目 | 改造 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县库尔德宁镇、阿尕尔森镇、阿克图别克镇、巩留镇、良繁片区 | 1、库尔德宁镇：一是库列村畜禽交易市场改造提升，新建值班室砖混结构32平方米，留观室32平方米，防疫检疫室42平方米，公厕48平方米，其他配套设施；二是塔斯布拉克村养马小区集中民宿打造点新建排污管网900米，100立方化粪池一座，30立方化粪池2座，2000米防渗渠及附属设施，柏油路600米其他配套设施。 2.阿尕尔森镇：（1）对旅游沿线沿街进行改造提升，街前场地打造9000平米及相关配套设施，为沿路经济发展提供优良环境；（2）建设1038平米建档立卡户实训基地（两层）及相关配套设备采购，共入资金266.28万元；（3）阿尕尔森村铺设彩砖5000平米，需资金70万元，新修60U型防渗渠2千米，配套分水闸15座，过路桥涵20座，需资金38.25万元，新建路沿石5000米，需资金55万元，配套采购及安装交通信号灯，需资金19万元；合计182.25万元； 3.阿克图别克镇：唐努尔村拟改建长50米，宽45米晒场，为村民晾晒粮食提供场地。计划投资32万元； 4.巩留镇群众服务中心改造，对服务中心基础设施进行改造提升；新建磅房一座，配套附属设施。 5.良繁片区：600平方围栏圈1个，600平米药用池羊池1个，600平米的防医打针围栏； 6.羊场片区：农贸市场改造提升并新建彩钢棚1500平方米。 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 华尼西别克、阿依木拉提、努尔赛巴提、张凯、程亮
13 | 202106013 | 项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》规定，从中央财政专项扶贫资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。用于扶贫项目前期建设相关费用。 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 李虎
14 | 202106025 | 巩留县乡村振兴灌溉防渗渠建设项目 | 改造 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县库尔德宁镇、阿尕尔森镇、东买里镇、塔斯托别乡、牛场片区 | 实施农田灌溉渠改造提升79.38公里级附属设施，维修加固4公里，排碱渠清淤38公里。其中:1.库尔德宁镇阿热勒村别布拉克5公里农田灌溉渠新建及维修、溢流堰一个，380米山洞的维修加固。阔克塔勒村新建防洪渠2500米及附属设施；库列村农田灌溉渠5000米及附属设施，莫乎尔村农田灌溉渠3000米及附属设施，620万元。2.阿尕尔森镇新建防渗渠12千米，其中：阿尕尔森村新建90U型防渗渠防渗渠4千米，配套涵桥25座，节制分水闸20座，阔斯阿尕什村新建90U型防渗灌溉渠2千米，桥涵12座、节制闸22个，沙尔乌泽克村新建90U型渠4千米，配套桥涵30座，节制分水闸35座，塔依吐罕村新建90U型渠2公里，分水闸15个，涵管桥10座；塔依吐罕村排碱渠清淤3公里，290万元。3.东买里镇修建18.5公里排碱渠及桥涵，120万元；4.塔斯托别乡排碱渠清淤35公里，修建桥涵53座，390万元；5.牛场农田灌溉防渗渠4.5公里及附属设施，150万元。 | 1875 | 0 |  | 0 | 0 | 1875 | 467 | 闫福华、各乡镇、片区负责人 | 1500
15 | 202106021 | 巩留县农村道路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 新建农村道路73.2公里及附属设施,2公里砂石路。其中库尔德宁镇6公里及附属设施,300万元；吉尔格朗乡8公里及附属设施，480万元；阿尕尔森镇15公里及附属设施，750万元；东买里镇15.4公里道路及桥涵，770万元；提克阿热克镇4.6公里及附属设施，230万元；阿克图别克镇3.2公里及附属设施，160万元；巩留镇塔什干沙孜村柏油路5公里、砂石路2公里及附属设施，270万元；牛场柏油路2公里及附属设施，100万元；良繁片区柏油路2公里及附属设施，120万元；羊场柏油路8公里及附属设施，400万元；综农片区柏油路4公里及附属设施，200万元。 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 1259 | 任大鹏、各乡镇、片区负责人 | 4000

## 项目库1
巩留县2021年第一批中央财政专项扶贫资金巩固拓展脱贫攻坚成果项目计划备案表
填报单位： | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目 类别 | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [5 empty] | 扶持 贫困 户数 | 项目 负责人 | 备注
[8 empty] | 合计 (万元) | 扶贫发展 资金 | 地方专项 扶贫资金 | 行业 资金 | 援疆 资金 | 其他
合计 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2953 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322 | 0 | 0
1 | 202106021 | 巩留县农村道路建设项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 巩留县阿尕尔森镇、东买里镇、塔斯托别乡、提克阿热克镇、阿克图别克镇 | 新建农村道路40公里及附属设施(含项目建设相关费用)，其中： 1.农村巷道建设20公里，其中阿尕尔森镇15公里及附属设施，780万元，东买里镇5公里道路及桥涵，280万元，项目总投资1060万元； 2.G578环线道路建设20公里，其中塔斯托别乡8公里道路及附属设施，提克阿热克镇5公里道路及附属设施，阿克图别克镇7公里道路及附属设施，项目总投资1200万元。 | 2260 | 2260 |  |  | 0 | 0 | 210 | 俞兆龙、詹辉明、游尤
2 | 202106012 | 农村基础设施提升改造项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县阿尕尔森镇 | 对旅游沿线沿街进行改造提升，街前场地打造9000平米及相关配套设施，为沿路经济发展提供优良环境，270万元(含项目建设相关费用)。 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 詹辉明
3 | 202106025 | 巩留县乡村振兴排碱渠清淤建设项目 | 改造 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇、塔斯托别乡 | 东买里镇修建18.5公里排碱渠及桥涵，投资100万元(含项目建设相关费用)；塔斯托别乡排碱渠清淤35公里及附属设施234万元(含项目建设相关费用)。 | 334 | 334 |  | 0 | 0 |  | 467 | 游尤、王武斌
4 | 202106009 | 就业技能培训项目 | 新建 | 就业和技能技术培训 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 计划对各乡镇进行技能（铲车、挖掘机、汽车驾照、烹饪、汽修、面点、水暖工、电工、刺绣、特色种植、林果管护等）、致富带头人、外出观摩学习、滑雪教练培训，旅游服务、电子商务服务、业务干部等培训，加强就业技能学习，拓宽就业渠道。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 各乡镇、片区主要负责人
5 | 202106013 | 项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》规定，从中央财政专项扶贫资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费，用于扶贫项目前期建设相关费用。 | 29 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 李虎