## 项目库
巩留县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库实施情况表
填报单位： | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目 类别 | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [5 empty] | 扶持 贫困 户数 | 项目 负责人 | 是否实施 | 实施金额
[8 empty] | 合计 (万元) | 扶贫发展 资金 | 地方专项 扶贫资金 | 行业 资金 | 援疆 资金 | 其他
合计 |  |  | 37 |  |  |  |  | 164616.4 | 51445 | 0 | 0 | 0 | 113145 | 38721 | 0
1 | 202106001 | 小型手工业工程建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县塔斯托别乡、提克阿热克镇、阿克图别克镇、巩留镇、综农片区 | 1.塔斯托别乡：（1）投资新建阔那塔木村民生坊二期工程，新建厂房5000平米，及附属设施。投资870万元；（2）琼巴格村：新建彩砖制作工厂一座，及附属设施，投资200万元； 2.提克阿热克镇馕产业园设备采购及提升改造，一是采购变压器及线路安装、供热锅炉及管线安装、火馕坑25个，不锈钢烟罩9套、不锈钢台案4套、烟管9套、不锈钢馕坑罩9套、抽风机9套、清粮机及传输绞龙；二是生产车间卫生达标及产品展示厅改造； 3.阿克图别克镇：（1）阔尔吉勒尕村新建新建600吨西梅果品烘干房1500平方米及配套机械设备：（2）阔尔吉勒尕村新建苹果果脯，果丹皮等加工房1000平方米及其配套机械设备一套；（3）在阿克图别克镇农贸市场内建设190平方哈萨克手工馕制作车间及相关附属设施； 4.巩留镇：一是民生坊生产车间建设，塔什干沙孜村新建1200平米生产车间及配套附属设施；二是就业扶贫工厂建设，计划投资700万元，新建总建筑面积约为2000平方米的就业扶贫工厂1座及配套基础设施建设，用于产业发展以吸纳建档立卡贫困劳动力实现长期稳定就业；三是对46000余平方米农贸市场进行改造提升； 5.综农片区扶贫车间建设，新建10米高钢结构车间，面积2000平方米（附带拆除危旧车间）；附属配套办公室100平方米、宿舍200平方米、食堂100平方米、水冲式厕所80平方米、化粪池50立方米。 | 3755 | 3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 阿布力克木、努尔赛巴提、张凯、罗晓伟 | 是 | 63
2 | 202106002 | 优质林果业工程保鲜仓储建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇、塔斯托别乡、阿克图别克镇、巩留镇、羊场片区 | 1.东买里镇奥依塔木村新建保鲜库一座约800平米及配套设施建设； 2.塔斯托别乡：英买里村保鲜库提升改造，投资20万元；阔纳塔木村：新建2000平米保险库一座投资340万元；英塔木村新建占地面积为1050平米保鲜库一座、投资400万； 3.阿克图别克镇高尔基村建设300吨果品保鲜库，附属配套制冷设备、电力、货架及200平方米分拣厂棚等，计划投资150万元； 4.巩留镇：一是塔什干沙孜村新建300平米保鲜库，购置安装保鲜、供电设备等，及配套附属设施建设； 5.羊场核桃园社区新建300平方保鲜库一座，新建3000平方米露地蔬菜收购交易市场； 6.综农片区新建300吨保鲜库2座。 | 1788 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 海依拉提、阿布力克木、努尔赛巴提、杨林、罗晓伟 | 否
3 | 202106003 | 标准化养殖基地建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇、塔斯托别乡、牛场片区、良繁片区 | 1.东买里镇克热森布拉克村新建4座棚圈，每座1200平方米,青储窖、化粪池、附属用房及配套设施建设； 2.塔斯托别乡：伊利格代村新建设面积1万平米左右的畜禽养殖小区.投资850万元； 3.牛场新建1座1000平方米自动化牛养殖棚圈，含配套防疫检疫室、看护房、饲喂设施需资金160万元； 4.良繁片区巩良社区养殖小区基础设施建设，在养殖小区建设4条总长2100米、宽4米的高标准出行砂石路、并新建一座长10米、宽8米的盖板桥。 | 1780 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 贾晓霞、程亮 | 是 | 126
4 | 202106004 | 庭院经济发展项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 对各乡镇、片区实施142户牲畜养殖及棚圈建设，每户1.5万元；对各乡镇、片区3540户脱贫户实施家禽养殖，每户1000元；对各乡镇、片区1400余户脱贫户实施庭院整治，每户3000元，通过庭院经济发展进一步巩固脱贫成果。 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 各乡镇、片区主要负责人 | 否
5 | 202106005 | 乡村旅游沿线产业发展项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县吉尔格朗乡、塔斯托别乡 | 1.吉尔格朗乡：采购旅游小木屋5个，移动式厕所1座，庭院整治及配套附属设施打造民宿20户； 2.塔斯托别乡：塔斯托别乡发展沿街旅游，新建特色产品展位20个、旅游公厕一座、地面硬化、配套基础设施等，投资120万元带动建档立卡贫困户就业。 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 韩智 | 否
6 | 202106006 | 扶贫生态公益林建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县吉尔格朗乡、阿尕尔森镇、阿克图别克镇 | 1.吉尔格朗乡荒山造林项目，土方开挖、种植土回填及播散农家肥，节水灌溉480亩及附属设施，变压器125kVA一组，蓄水池1400立方，苗木种植34091棵，观景平台300平方；共计1000万 2.阿尕尔森镇阿克塔木村种植经济树种700棵，种植杨树3000棵，铁丝网围栏20000米，挖土回填20000平米，共计200万元； 3.阿克图别克镇：一是对阔尔吉勒尕村巩留县鲜然林果种植专业合作社周边建设2500米围栏、林果基地内修建4米宽砂石便道900米；二是高尔基村实施130亩林果基地建设项目，采购树上干杏、香妃海棠、何兰香蜜杏等苗木及有机肥。共计500万元。 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 阿依木拉提、努尔赛巴提 | 否
7 | 202106007 | 农田节水灌溉工程 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县库尔德宁镇、吉尔格朗乡、东买里镇、塔斯托别乡、提克阿热克镇、阿克图别克镇、 | 实施农田高效节水建设37000亩，土地平整6000亩。其中库尔德宁镇莫乎尔村、阿热勒村3000亩旱田地安装滴灌带，新建蓄水池一座及配套设备；吉尔格朗乡沙尕村、阔克加孜克村、阿勒玛勒村7000亩耕地节水灌溉及配套设施；东买里镇东买里镇公尚村1000亩高效节能节水滴灌设施及配套设施；塔斯托别乡英塔木村、阔那塔木村5200亩高效节能节水滴灌设施及配套设施；提克阿热克镇萨尔布群村和莫因古则村6500亩高效节能节水滴灌设施及配套设施；阿克图别克镇：一是阿克加孜村4500亩、齐那尔村齐巴尔套片区户2800亩、阿克图别克村1000亩共计8300亩节水灌溉及配套设施；二是阔尔吉勒尕村6000亩基本农田进行土地平整。 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 华尼西别克、韩智、托巴江、努尔赛巴提 | 否
8 | 202106008 | 农村人居环境综合整治项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 结合乡镇振兴战略，对各乡镇、片区实施环境综合整治，购置环卫设施设备，提高旅游沿线沿街环境质量，带动贫困户就业增收。 | 1098 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 各乡镇、片区主要负责人 | 否
9 | 202106009 | 就业技能培训项目 | 新建 | 就业和技能技术培训 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 计划对各乡镇1600余名脱贫户进行技能（铲车、挖掘机、汽车驾照、烹饪、汽修、面点、水暖工、木工、电工、刺绣、特色种植、林果管护等）、致富带头人、外出观摩学习、滑雪教练培训，旅游服务、电子商务服务、业务干部等培训，加强就业技能学习，拓宽就业渠道。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 各乡镇、片区主要负责人 | 是 | 30
10 | 202106010 | 雨露计划 | 新建 | 教育扶贫 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 对各乡镇550户已脱贫巩固提升家庭学生实施教育补助，每生均补助3000元。 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 各乡镇、片区主要负责人 | 是 | 150
11 | 202106011 | 巩留县农村集中供水及配水管网建设工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 吉尔格朗乡新建1500m³/d水厂一座，铺设管道17公里。提克阿热克镇萨尔布群村、阿克巴斯陶村；阿尕尔森镇阿克塔木村、塔依吐罕村管网改造；塔斯托别乡改造配水管网和配套设施16公里；阿克图别克镇修建1处应急补充水源及管道1.7公里。 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 谭晓喻 | 否
12 | 202106012 | 农村基础设施提升改造项目 | 改造 | 产业基础设施类 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 1、库尔德宁镇：一是库列村畜禽交易市场改造提升，新建值班室砖混结构32平方米，留观室32平方米，防疫检疫室42平方米，公厕48平方米，其他配套设施；二是塔斯布拉克村养马小区集中民宿打造点新建排污管网900米，100立方化粪池一座，30立方化粪池2座，2000米防渗渠及附属设施，柏油路600米其他配套设施。 2.阿尕尔森镇：（1）对旅游沿线沿街进行改造提升，街前场地打造9000平米及相关配套设施，为沿路经济发展提供优良环境；（2）建设1038平米建档立卡户实训基地（两层）及相关配套设备采购，共入资金266.28万元；（3）阿尕尔森村铺设彩砖5000平米，需资金70万元，新修60U型防渗渠2千米，配套分水闸15座，过路桥涵20座，需资金38.25万元，新建路沿石5000米，需资金55万元，配套采购及安装交通信号灯，需资金19万元；合计182.25万元； 3.阿克图别克镇：唐努尔村拟改建长50米，宽45米晒场，为村民晾晒粮食提供场地。计划投资32万元； 4.巩留镇群众服务中心改造，对服务中心基础设施进行改造提升；新建磅房一座，配套附属设施。 5.良繁片区：600平方围栏圈1个，600平米药用池羊池1个，600平米的防医打针围栏； 7.羊场片区：农贸市场改造提升并新建彩钢棚1500平方米。 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 华尼西别克、阿依木拉提、努尔赛巴提、张凯、程亮 | 是 | 800
13 | 202106013 | 项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》规定，从中央财政专项扶贫资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。用于扶贫项目前期费，主要用于项目设计费、监理费、地勘费和县、乡镇（片区党工委）、村级标准化档案建设、项目绩效评价服务及其他项目建设相关费用。 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李虎 | 是 | 55.28
14 | 202106014 | 巩留县城乡一体化供水工程 | 续建 | 村基础设施 | 2020-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 新建3万m3/d水厂一座，配套相应设施。铺设水厂至七乡输水管道DN600-1200mm，长度54.94km。 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 谭晓喻 | 否
15 | 202106015 | 伊犁州巩留县重大动物疫病应急保障能力建设工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留镇塔什干沙孜村 | 新建县级动物应急物资储备库5000平方米，配套附属设施；新建县动物疫病预防控制中心实验室1座等。 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1560 | 闫福华 | 否
16 | 202106016 | 伊犁州巩留县南岸干渠至南支干渠泄洪通道建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 对南岸干渠至南支干渠22条泄洪通道及4个跨渠渡槽进行防护，新建自动水位站及图像站各22座。 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625 | 350 | 谭晓喻 | 否
17 | 202106017 | 伊犁州巩留县坎森布拉克沟山洪沟治理建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇 | 对坎森布拉克沟沿线克热森布拉克村险段桩号1+000-2+000河段右岸、桩号3+200-5+200河段两岸修建护岸工程。 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 3200 | 谭晓喻 | 否
18 | 202106018 | 伊犁州巩留县齐纳尔沟泄洪工程建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县阿克图别克镇 | 建设防洪堤9.8km，新建自动雨量站、水位站及图像站各一座。 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 300 | 谭晓喻 | 否
19 | 202106019 | 伊犁州巩留县琼阿依拉沟山洪沟治理建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇 | 建设防洪堤8km，新建自动雨量站、水位站及图像站各一座。 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2800 | 谭晓喻 | 否
20 | 202106020 | 伊犁州巩留县铁力木图沟山洪沟治理建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县塔斯托别乡 | 建设防洪堤9km，新建自动雨量站、水位站及图像站各一座。 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3400 | 谭晓喻 | 否
21 | 202106021 | 巩留县农村道路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 一、建设柏油路193.74公里及附属设施，其中：1.库尔德宁镇莫合村1公里，库列村0.5公里，合计1.5公里；吉尔格朗阔格尔森村12公里；阿尕尔森镇别斯沙拉村19.8公里，塔依吐罕村2公里，沙尔乌泽克村12公里，二道湾村13公里，达尔特村2公里，头道湾村9.6公里，阔斯阿尕什村2公里，合计60.4公里；东买里镇公尚村2.84公里，琼艾依拉村4公里，合计6.84公里；塔斯托别乡琼巴格村至巴哈拜村4公里；提克阿热克镇阔克阿尕什村2公里，奥尔塔买里村1.2公里，萨尔布群村1.8公里，合计5公里；阿克图别克镇高尔基村2.5公里，阿克加孜克村1.5公里，哈雷社区1公里，阿克图别克村9公里,合计14公里；巩留镇塔什干沙孜村20公里。合计123.74公里。2.交通局：库尔德宁镇阔克巴克村至阔克塔勒村23公里，配建防洪渠9公里及附属设施，阿热勒村47公里，合计70公里; 二、各乡镇牧业村砂石路建设59公里及附属设施，其中：塔斯托别乡伊力格代村7公里；吉尔格朗乡奥夏干德村恰西道路4公里；阿尕尔森镇达尔特村至恰布其海道路14公里；牛场牧业队塔里木道路10公里；东买里镇克热森布拉克村奥布图道路24公里。 | 17875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17875 | 2500 | 任大鹏、各乡镇、片区负责人 | 是 | 2380
22 | 202106022 | 巩留县农村垃圾处理项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇、阿克图别克镇 | 扩建阿克图别克镇、东买里镇垃圾填埋场20万立方米及配套垃圾中转、清运等。 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1230 | 游尤、张忠民 | 是 | 1000
23 | 202106023 | 巩留县人居环境改善建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县库尔德宁镇、阿克图别克镇、巩留镇 | 1.建设库尔德宁镇库列村建设供暖主管网4.3公里，供暖支管网0.5公里，排水管网1.5公里，100立方米化粪池1座，渠道和给水管道修复2公里；塔斯布拉克村建设柏油路6公里，水泥路1公里，砂石路2.3公里，防洪渠3公里，排水渠1.5公里，河道改造7公里；阔克塔勒村建设50立方米化粪池15座及配套设施；莫合社区排水管网4.2公里，建设100立方米化粪池1座。 2.阿克图别克村新建自来水水池500立方米及配套设施，500米低压四箱线路，雅玛渡组修建供水磅房1座及附属设施，防渗渠建设0.7公里。 3.巩留镇塔什干沙孜村再开西渠河道改造5公里及附属设施，塔什干沙孜村防渗渠建设3公里。 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 120 | 闫福华、江鸿雁、张忠明、彭良成 | 是 | 2100
24 | 202106024 | 巩留县农田机耕道路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 农田道路建设167公里及附属设施，其中：库尔德宁镇阿热勒村9公里；阿尕尔森镇塔依吐罕村7公里、别斯沙拉村2公里、沙尔乌泽克村6公里、二道湾村10公里、头道湾村7公里、阿尕尔森村7公里、达尔特村7公里、阔斯阿尕什村5公里，合计44公里；东买里镇琼艾依拉村3公里、克孜勒布拉克村5公里、大营盘2公里、克热森布拉克村2公里、红光村8公里、乌图布拉克村5公里、公尚村8公里、巴格湾村3公里、奥依塔木村3公里、东买里村6公里、莫因古则村4公里，合计49公里；塔斯托别乡伊勒格代村5公里、琼巴格村5公里、卡拉巴克村10公里、塔斯托别村3公里，合计23公里；提克阿热克镇库乃桑村6公里、阿克巴斯陶3.5公里、萨尔布群村3公里、奥尔塔买里村1公里、阔克阿尕什村3公里、提克阿热克村3公里，合计19.5公里；阿克吐别克镇阿克吐别克村14公里、高尔基村2公里、唐努尔村3公里、阿克加孜村3.5公里，合计22.5公里。 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2400 | 闫福华、各乡镇、片区负责人 | 否
25 | 202106025 | 巩留县乡村振兴农田灌溉防渗渠改造提升项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 实施农田灌溉渠改造提升132公里级附属设施，维修加固4公里，排碱渠清淤83.1公里。其中库尔德宁镇农田灌溉防渗渠24.9公里级附属设施；吉尔格朗乡农田灌溉防渗渠4.2公里及附属设施；阿尕尔森镇农田灌溉防渗渠15公里及附属设施，排碱渠清淤3公里；东买里镇修建18.5公里排碱渠及桥涵；塔斯托别乡农田灌溉防渗渠24.5公里及附属设施，维修4公里，排碱渠清淤35公里，修建桥涵53座；阿克图别克镇农田灌溉防渗渠22.8公里及附属设施，排碱渠清淤3公里；牛场农田灌溉防渗渠14.1公里及附属设施，排碱渠清淤22.1公里，土地改良2000亩；羊场排碱渠清淤20公里；综农片区灌溉渠8公里及附属设施。 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 360 | 闫福华、各乡镇、片区负责人 | 是 | 334
26 | 202106026 | 巩留县农村庭院灌溉防渗渠建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 农村庭院灌溉防渗渠332.1公里及附属设施，其中：库尔德宁镇24.1公里及附属设施；吉尔格朗乡6公里及附属设施；阿尕尔森镇18.1公里级附属设施；东买里镇41公里及附属设施；塔斯托别乡172.6公里及附属设施；提克阿热克镇40.3公里及附属设施；阿克吐别克镇30公里级附属设施。 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10875 | 160 | 闫福华、各乡镇、片区负责人 | 否
27 | 202106027 | 巩留县农村基础设施提升项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 一是吉尔格朗乡铺设DN200供热管网1公里，新建换热站1处，新增供热面积6万平方米：东买里镇铺设DN200供热2公里，新增供热面积2万平方米，在阿克吐别克镇铺设DN300供热管网545米，在提克阿热克乡铺设D300主管网500米，DN200支管道1000米，新增供热面积4万平方米；二是库尔德宁镇镇污水管网延伸8公里及配套设施路面硬化及围墙等恢复。吉尔格郎乡新建下水管网连通乡政府、卫生院、学校、派出所等公共场所，开挖污水渗坑，新建过滤设施将污水发酵后灌溉利用。塔什干沙孜村铺设管网11.33公里。塔斯托别乡新建200立方化粪池一座，200排污管道3公里。提克阿热克乡新建化粪池500立方米，管道3公里。阿尕尔森镇新建一级、二级、三级各360立方米沉淀设施一处。 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 350 | 安磊、各乡镇、片区负责人 | 否
28 | 202106028 | 巩留镇塔什干沙孜村水源地保护黑水渠治理项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留镇塔什干沙孜村 | 对2600米河道进行清淤处理，并做防渗加固建设，围栏建设，巡河步道等附属设施。 | 1250 |  |  |  |  | 1250 | 78 | 刘守军 | 否
29 | 202106029 | 巩留县乡村振兴县道道路提升改造 | 改扩建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 里程72.6公里路基路面，桥涵，交通安全设施。其中东买里镇小学-奥依塔木-S316线10.83公里，龙口-库尔德宁景区45公里，吉尔格朗乡大阪10公里，塔勒德煤矿路6.77公里。 | 8750 |  |  |  |  | 8750 | 1200 | 任大鹏 | 否
30 | 202106030 | 巩留县乡村振兴乡道道路提升改造 | 改扩建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 里程79.41公里，路基路面，桥涵，交通安全设施。其中牛场-东风新村9.17公里；东风新村-牛场一队、牛场二队、巴本库热13公里，牛场幼儿园-巴本库热11.14公里，阿克塔木-塔依吐罕村、阿尕尔森镇18公里，牛场-羊场2.5公里，羊场场部-羊场移民16.4公里，红光-莫因古则8公里。 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | 380 | 任大鹏 | 否
31 | 202106031 | 巩留县乡村振兴村村通道路提升改造 | 改扩建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 里程50公里，路基路面，桥涵，交通安全设施。其中塔斯托别乡卫生院-英塔木八组8.5公里，S316线-阿克巴斯陶9公里，提克阿热克中学-库乃桑10公里，吉尔格朗乡加油站-阔克加孜4.6公里，吉尔格朗乡-特克斯11公里，小莫合主干道6.9公里。 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 1350 | 任大鹏 | 是 | 2500
32 | 202106032 | 巩留县乡村振兴村内小巷道道路改造工程 | 改扩建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 里程85公里，路基路面，桥涵，交通安全设施。其中库尔德宁镇2.25公里，吉尔格朗乡13.63公里，阿尕尔森镇44.54公里，东买里镇9公里，巩留镇12.7公里，提克阿热克镇2.98公里。 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | 760 | 任大鹏 | 是 | 200
33 | 202106033 | 巩留县改善人居环境道路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 建设农村道路70公里。其中阿尕尔森镇8公里，东买里镇5公里，塔斯托别乡10公里，提克阿热克镇14公里，阿克图别克镇10公里，羊场8公里，羊场-阿克塔木15公里。 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 832 | 任大鹏 | 否
34 | 202106034 | 巩留县幸福大院建设及配套项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇、阿克图别克镇 | 建设2个乡镇4155平方米及配套附属设施。 | 1250 |  |  |  |  | 1250 | 65 | 马继云 | 是 | 400
35 | 202106035 | 伊犁州巩留县阿克加孜克水库配套骨干工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县阿克图别克镇 | 新建引水口工程、主管道工程、附属建筑物工程及减压调蓄水池工程，实施高效节水面积3.57万亩。 | 7770 |  |  |  |  | 7770 | 135 | 谭晓喻 | 是 | 6000
36 | 202106036 | 巩留县产业发展标准化厂房建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县巩留镇 | 建设1万平米标准化厂房及配套设施，计划投资2000万元。 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 500 |  | 是 | 1348
37 | 202106037 | 巩留县乡村交通环线道路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021-2021 | 巩留县塔斯托别乡、提克阿热克镇、阿克图别克镇 | G578乡村交通环线道路建设20公里，其中塔斯托别乡8公里道路及附属设施，提克阿热克镇5公里道路及附属设施，阿克图别克镇7公里道路及附属设施，项目总投资1200万元。 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 260 | 俞兆龙 | 否
38 | 202106038 | 产业发展项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2022 | 巩留县各乡镇、片区 | 1.各乡镇旅游景区修建旅游设施、采购旅游发展设备，用于发展旅游产业提高收入。 2.各乡镇发展馕产业，馕坑建设及其附属设施 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 1540 | 刘栋 | 否
39 | 202106039 | 巩留县农业发展项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 塔斯托别乡综合农场片区、牛场片区 | 1.在县科级示范园区建设高标准温室大棚7000平方米及其附属设施.800万元。 2.新建10座高标准设施农业示范大棚，每座30万元，需资金300万元. 3.各乡镇进行土地平整及其附属设施。 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 2000 |  | 是 | 537.72
40 | 202106040 | 巩留县乡村振兴巩固提升项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 各乡镇场、片区 | 各乡镇场对群众自来水管网、电力改造进行巩固提升改造。 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 15 | 谭晓军、海依拉提 | 是 | 66
41 | 202106041 | 巩留县人居环境改善综合整治项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 各乡镇场、片区 | 对各乡镇场农村污水及垃圾处理，厕所登进行改善，修建附属设施，改善人居环境 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 99 | 王武斌、茹鲜古丽 | 是 | 535.6
42 | 202106042 | 巩留县异地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助项目 | 新建 | 其他 | 2021-2021 | 巩留县六个乡镇易地扶贫搬迁安置点 | 巩留县六个乡镇易地扶贫搬迁安置点，用于地方政府债券贴息补助项目 | 26.4 | 26.4 | [5 empty] | 吴拉尔斯、詹辉明、谭晓军、王武斌、丁光远、张忠民 | 是 | 26.4