## 2021年项目实施表
巩留县2021年乡村振兴项目实施情况表
填报单位：
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目 类别 | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源
[8 empty] | 合计 (万元) | 扶贫发展 资金 | 地方债券资金 | 衔接补助资金 | 少数民族发展资金 | 欠发达国有牧场资金 | 以工代赈资金 | 其他资金 | 是否竣工 | 项目批次
合计 |  |  | 5 |  |  |  |  | 18652 | 3046 | 12000 | 2222 | 528 | 126 | 730 | 9520
1 | 202106021 | 巩留县农村道路建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 巩留县阿尕尔森镇、东买里镇、塔斯托别乡、提克阿热克镇、阿克图别克镇 | 新建农村道路40公里及附属设施(含项目建设相关费用)，其中： 1.农村巷道建设20公里，其中阿尕尔森镇15公里及附属设施，780万元，东买里镇5公里道路及桥涵，280万元，项目总投资1060万元； 2.G578环线道路建设19公里，其中提克阿热克镇段4.5公里道路及附属设施，阿克图别克镇段7.5公里道路及附属设施，羊场、牛场段7公里道路及附属设施，项目总投资1200万元。 | 2260 | 2260 | [6 empty] | 是 | 第一批专项
2 | 202106012 | 农村基础设施提升改造项目 | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县阿尕尔森镇 | 对旅游沿线沿街进行改造提升，街前场地打造9000平米及相关配套设施，为沿路经济发展提供优良环境，270万元(含项目建设相关费用)。招完成 | 290 | 290 | [6 empty] | 是 | 第一批专项
3 | 202106025 | 巩留县乡村振兴排碱渠清淤建设项目 | 改造 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇、塔斯托别乡 | 东买里镇修建18.5公里排碱渠及桥涵，投资100万元(含项目建设相关费用)；塔斯托别乡排碱渠清淤35公里及附属设施234万元(含项目建设相关费用)。 | 334 | 334 | [6 empty] | 是 | 第一批专项
4 | 202106009 | 就业技能培训项目 | 新建 | 就业和技能技术培训 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 计划对各乡镇进行技能（铲车、挖掘机、汽车驾照、烹饪、汽修、面点、水暖工、电工、刺绣、特色种植、林果管护等）、致富带头人、外出观摩学习、滑雪教练培训，旅游服务、电子商务服务、业务干部等培训，加强就业技能学习，拓宽就业渠道。 | 40 | 40 | [6 empty] | 是 | 第一批专项
5 | 202106013 | 项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》规定，从中央财政专项扶贫资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费，用于扶贫项目前期建设相关费用。 | 29 | 29 | [6 empty] | 是 | 第一批专项
6 | 202106009 | 就业技能培训项目 | 新建 | 就业和技能技术培训 | 2021-2021 | 巩留县各乡镇、片区 | 计划对各乡镇已脱贫户进行技能（铲车、挖掘机、汽车驾照、烹饪、汽修、面点、水暖工、电工、刺绣、特色种植、林果管护等）、致富带头人、外出观摩学习、滑雪教练培训，旅游服务、电子商务服务、业务干部等培训，加强就业技能学习，拓宽就业渠道。计划投资30万元（含项目建设其他相关费用） | 30 | 30 | [6 empty] | 是 | 第一批专项
7 | 202106001 | 小型手工业工程建设项目（民生坊附属工程） | 新建 | 产业项目 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇、塔斯托别乡、提克阿热克镇 | 1.东买里镇：克热森布拉克村民生坊改造提升，新建70平米彩钢房，原料间，曝光机设备间，厂内自流平760平米建设，加装暖气片，室内外供电设施安装。计划投资28万元（含项目建设其他相关费用）； 2.塔斯托别乡：阔那塔木村民生坊涂刷965平米环氧地坪漆，安装10千伏配电工程，计划投资22万元（含项目建设其他相关费用）；已经挂网 3.提克阿热克镇：萨尔布群村馕产业园设备采购及其他附属设施安装。计划投资13万元（含项目建设其他相关费用）。 | 63 | 63 | [6 empty] | 是 | 第一批专项
8 | 202106035 | 伊犁州巩留县阿克加孜克水库配套骨干工程 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 巩留县阿克图别克镇 | 新建DN700输水管道长度30km，附属建筑物工程：沿线设置闸阀井3、减压调蓄池9座、排气井42座、排水井10座、5000方蓄水池1座，管道沿线穿冲沟13次、穿碎石道路5次。本工程估算总投资为 7770.00 万元。 | 7770 |  | 6000 |  |  |  |  | 1770 | 是 | 第一批地债
9 | 202106022 | 巩留县农村垃圾处理项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 阿克图别克镇 | 扩建阿克图别克镇垃圾填埋场10万立方米及配套垃圾中转、清运等。 | 2500 |  | 1000 |  |  |  |  | 1500 | 是 | 第一批地债
10 | 202106034 | 巩留县幸福大院建设及配套项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 巩留县东买里镇 | 东买里镇建设1155平米幸福大院、50张床位及其附属设施。 | 1250 |  | 400 |  |  |  |  | 850 | 是 | 第一批地债
11 | 202106021 | 巩留县乡村振兴村村通道路建设项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 库尔德宁镇、阿尕尔森镇、吉尔格朗乡、塔斯托别乡、提克阿热克镇、阿克吐别克镇、巩留镇 | 修建42.175公里柏油路及其附属设施，其中： 1.牛场3.23km，共计162.46万元。2.塔斯托别乡4.5公里，280万元。3.提克阿热克镇长6.825公里，400万元.4.吉尔格朗乡5.7公里，400万元。5.库尔德宁镇4.35公里，400万元。6.阿克吐别克镇9公里，总投资400万。7.阿尕尔森镇新建宽5米的柏油路500米，新建1000平方米的停车场，57.54万元。8.巩留镇新建柏油路8公里及附属设施，投资400万元. | 5000 |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 是 | 第一批地债
12 | 202106023 | 巩留县人居环境改善建设项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 东买里镇、塔斯托别乡、牛场、阿尕尔森镇、阿克图别克镇 | 修建公里43.1公里庭院防渗渠及其附属设施，其中 1.牛场新建建设庭院灌溉防渗渠6.6千米，237.54万元。2.塔斯托别乡新建防渗渠及附属设施1.5公里，合计30万元。阔那塔木村污水管网改造提升10万元。英买里村庭院灌溉渠及附属设施4公里，80万元。3.东买里镇建设庭院灌溉防渗渠20公里，共计400万元。4.阿尕尔森镇新建污水处理设备站一座及相关配套设施，新建庭院防渗渠6千米及附属设施。342.46万元。 5.修建阿克图别克镇阿克加孜村阿克加孜水库配套5公里供水管道，阿克图别克村新建自来水水池500立方米及配套设施，500米低压四箱线路，防渗渠建设0.7公里，共1000万元。 | 5000 |  | 2100 |  |  |  |  | 2900 | 是 | 第一批地债
13 | 202106010 | 雨露计划 | 新建 | 其他 | 2021-2021 | 各乡镇场 | 500户建档立卡贫困家庭学生扶资金，每生均补助3000元。 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
14 | 202106040 | 巩留县乡村振兴巩固提升项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 吉尔格朗乡 | 对吉尔格朗乡、阿尕尔森镇、东买里镇进行自来水、电力改造巩固提升： 1.吉尔格朗乡奥夏干德村叶西克力克片区、阿尕尔森镇阿克塔木村北布拉克片区自来水改造合计11万元。 2.吉尔格朗乡沙拉达片区道路硬化砂石路项目6公里，投资36万元。 3.奥夏干德村沙拉达片区8户29人，沙尕村6户，21人，进行电力改造13万。 4.奥依塔木村自来水改造巩固提升1500米，入户管网400米。6万元 | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
15 | 202106039 | 巩留县农业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 2021-2021 | 塔斯托别乡 | 巩留县万亩中草药种植基地附属设施建设，（巴哈拜村，英买里村）合计15万元。 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
16 | 202106042 | 巩留县异地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助项目 | 新建 | 其他 | 2021-2021 | 巩留县六个乡镇异地搬迁安置点 | 巩留县六个乡镇异地搬迁安置点，用于地方政府债券贴息补助项目 | 26.4 |  |  | 26.4 |  |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
17 | 202106041 | 巩留县人居环境改善综合整治项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 莫合社区、克热森布拉克村 | 1.莫和社区铺设大理石路沿石8.5公里（含拆除围栏7.5公里、拆除老旧路沿石12.2公里），铺设水泥路沿石5.7公里，绿化带土换填1.6万方；新建130方蓄水池一座，新建泵房一座，铺设110pe给水管8.6公里，铺设200pe给水管200米，铺设25pe园林管10.5公里及1万个微喷头，499万元。 2.巩留县克热森布拉克村采购垃圾车等垃圾处理设备36.6万元. | 535.6 |  |  | 535.6 |  |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
18 | 202106036 | 巩留县产业发展标准化厂房建设项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 巩留县城北工业园区 | 在县城北工业园区建设标准化厂房。共计7064.44平方米 | 1348 |  |  | 1348 |  |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
19 | 202106013 | 项目管理费 | 新建 | 其他 | 2021-2021 | 各乡镇场 | 从衔接资金不超过1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
20 | 202106012 | 农村基础设施提升改造项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 阿尕尔森镇 | 新建农村4米宽柏油道路7.12千米；新建U渠防渗渠总长度1千米，分水闸10座，涵管桥5米6座；平整及回填土地13000平米；改造排碱渠1千米。 | 470 | [5 empty] | 470 |  | 是 | 第一批衔接补助资金
21 | 202106032 | 巩留县乡村振兴村内小巷道道路改造工程 | 新建 | 产业基础设施 | 2021-2021 | 吉尔格朗乡 | 新建沙尕村乡村旅游道路3公里及附属设施。 | 200 | [5 empty] | 200 |  | 是 | 第一批衔接补助资金
22 | 202106021 | 巩留县农村道路建设项目 | 新建 | 基础设施 | 2021-2021 | 东买里镇 | 新建克热森布拉克村柏油路1公里及3座桥涵。 | 60 | [5 empty] | 60 |  | 是 | 第一批衔接补助资金
23 | 202106013 | 项目管理费 | 新建 | 其他 | 2021 | 各乡镇场 | 从衔接资金不超过1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 5.28 |  |  |  | 5.28 |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
24 | 202106039 | 巩留县农业发展项目 | 新建 | 产业基础设施 | 2021 | 塔斯托别乡巴合拜村 | 建设高标准温室大棚5350平方米 | 522.72 |  |  |  | 522.72 |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
25 | 202106003 | 标准化养殖基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 2021-2021 | 牛场 | 在牛场良种社区修建1000平米棚圈 | 126 |  |  |  |  | 126 |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金
26 | 202106021 | 巩留县农村道路建设项目（阿尕尔森镇段） | 新建 | 基础设施类 | 2021-2021 | 二道湾村 | 新建柏油路长320米宽4米，宽0.1米的标线320米， 75的钢筋混凝土圆管涵1座，30的钢筋混凝土圆管涵1座，波形梁护栏322米。挡土墙92米，排水沟92米，路口柏油化440.2平方米 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 是 | 第一批衔接补助资金