- 项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目

项目单位：巩留县卫生健康委员会

项目负责人：马怀刚

填报时间：2023年 2 月 23 日

# 一、基本情况

## （一）项目概况

2017年，国家卫生计生委发布《国家基本公共卫生服务规范(第三版)的通知》，《通知》中明确：“国家基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革、促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要工作。我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等人群为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。项目所需资金由政府承担，城乡居民可直接受益。建国以来尤其是改革开放以来，我国用较少的投入取得了医疗卫生事业较大的成就，但随着社会的发展，投入与需求的矛盾越来越突出，医疗和卫生支出逐年增长，但仍然与群众卫生健康需求存在差距。”

为提升巩留县居民健康保健意识，提升广大人民群众防病治病知识水平，降低群众医疗成本，提升群众健康素质水平，2022年巩留县卫生健康委员会按照《通知》要求，继续实施基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目。以有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

项目名称：基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目

项目主要内容：

2022年，项目计划开展实施居民健康档案监理、健康教育、免疫预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压患者、2型糖尿病患者)、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理以及卫生监督协管服务。

通过实施基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。

### 3.项目实施情况

（1）项目实施主体：巩留县卫生健康委员会

（2）实施时间：该项目实施时间为2022年1月-2022年12月

（3）实施结果：2022年，巩留县卫生健康委员会根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)的通知》等相关文件，联合巩留县财政局统筹推进12大类国家基本公共卫生服务项目，结合实际落实上级工作部署，保障基层服务能力，对工作开展情况进行绩效评价，督促服务工作落实。县内各专业公共卫生机构发挥专业优势，定期到乡镇开展业务指导，做好项目的专项管理、指导培训及绩效评价等工作。镇村两级基层医疗卫生机构作为项目实施主体，承担免费提供国家基本公共卫生服务职责，加强科室建设，提升人员素质，明确分工并落实岗位责任，规范开展绩效评价并将评价结果与补助资金兑付挂钩，调动工作人员积极性。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），为辖区内常住人口基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到97.28%：7岁以下儿童健康管理率达到95.25%；孕产妇系统管理率达到92.21%；高血压患者管理人数共计16294人；2型糖尿病患者管理人数共计4849人：肺结核患者管理率达到100.00%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到94.24%；老年人中医药健康管理率达到82.70%；儿童中医药健康管理率达到82.37%；居民规范化电子健康档案覆盖率达到61.00%以上；高血压患者基层规范管理服务率达到78.27%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到76.49%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到66.79%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100.00%。

### 4.项目实施主体

（1）实施主体的主要职能

巩留县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康伊犁、健康巩留战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

- 机构设置情况

巩留县卫生健康委员会机构设置：无下属预算单位，内设4个科室，分别是：办公室（含行政办公室、党委办公室）、公共卫生科（卫生应急办公室）、医政医管与政策法规科、计划生育基层工作科。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算资金总额为1341.82万元，其中：财政资金为1341.82万元，其他资金为0.00万元。2022年实际收到预算资金1341.82万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，该项目实际支出1341.82万元，预算执行率100.00%。项目资金主要用于支付基本公共卫生服务工作费用1341.82万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

该项目计划免费向巩留县城乡居民提供基本公共卫生服务。依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），为辖区内常住人口基本公共卫生服务。2022年预计适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90.00%以上；7岁以下儿童健康管理率达到85.00%以上；孕产妇系统管理率达到90.00%以上；高血压患者管理人数达到11088人以上；2型糖尿病患者管理人数达到4916以上；老年人中医药健康管理率达到45.00%以上；儿童中医药健康管理率达到45.00%以上。县级卫生健康行政部门及基层卫生院开展国家基本公共卫生服务项目，完善项目管理和保障机制，规范开展服务，对常驻居民进行及时的健康干预，减少主要健康危险因素，提高居民健康素质，提升群众满意度和获得感。

### 2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”指标：预期指标值为大于等于90.00%。

“7岁以下儿童健康管理率”指标：预期指标值为大于等于85.00%。

“孕产妇系统管理率”指标：预期指标值为大于等于90.00%。

“高血压患者管理人数”指标：预期指标值为大于等于11088人。

“2型糖尿病患者管理人数”指标：预期指标值为大于等于4916人。

“老年人中医药健康管理率”指标：预期指标值为大于等于45.00%。

“区域职业病防治能力建设”指标：预期指标值为1个。

“城乡饮用水监测乡镇覆盖率”指标：预期指标值为大于等于95.00%。

“儿童中医药健康管理率”指标：预期指标值为大于等于45.00%。

②质量指标

“居民规范化电子健康档案覆盖率”指标：预期指标值为大于等于60.00%。

“高血压患者基层规范管理服务率”指标：预期指标值为大于等于60.00%。

“2型糖尿病患者基层规范管理服务率”指标：预期指标值为大于等于60.00%。

“65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率”指标：预期指标值为大于等于67.00%。

“社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率”指标：预期指标值为大于等于75.00%。

“肺结核患者管理率”指标：预期指标值为大于等于90.00%。

“职业病防治能力，健康企业建设数量”指标：预期指标值为有所提升。

“传染病和突发公共卫生事件报告率”指标：预期指标值为大于等于95.00%。

③时效指标

“基本公共卫生服务预计完成时间”指标：预期指标值为2022年12月20日前。

④成本指标

“补助标准”指标：预期指标值为79.00元/人/年。

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

“居民健康素养水平”指标：预期指标值为不断提高。

“提高辖区内职业病防治能力建设”指标：预期指标值为促进本辖区职业病防治工作。

“城乡居民公共卫生差距”指标：预期指标值为不断缩小。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

“基本公共卫生服务水平”指标：预期指标值为不断提高。

（3）满意度目标

①满意度指标

“城乡居民对基本公共卫生服务满意度”指标：预期指标值为较上年提高。

“受益对象满意度”指标：预期指标值为大于等于90.00%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，绩效评价的目的是为全面了解该国家基本公共卫生服务项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

为及时反馈基层项目实施单位工作质量，发现工作中的不足之 处，针对性提出整改措施，不断纠正工作偏差提升项目实施水平。改 进完善工作水平，为广大人民群众提高更好的卫生健康保健服务，不 断提升人民群众健康素质，让人民群众满意。

具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

### 2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

### 3.绩效评价范围

对巩留县卫生健康委员会2022年基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、社会公众的满意度情况进行全面分析。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目绩效评价指标体系。

### 3.绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价该项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值。

### 4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

单位于2023年2月1日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

杨利兵任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

周翔任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

汤广云任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

### 2.组织实施

2023年2月2日-2月3日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析。

### 3.分析评价

2023年2月4日-2月5日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，进行综合分析并形成评价结论。

### 4.撰写与提交评价报告

2023年2月6日-2月9日，评价小组撰写绩效评价报告，按照财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

### 5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

### 6.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经评价，该项目达到了年初设立的绩效目标，基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目总体组织规范，完成了基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四个方面：

在项目决策方面：我单位成立工作领导小组，负责基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目的实施和对基层医疗卫生机构的考核指导；各乡镇场卫生院成立相应组织，负责本辖区项目工作的实施和对村卫生室的考核管理。

项目管理方面：以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为基本标准，印发了年度实施方案，明确了项目范围和内容，制定了项目的年度目标和项目考核指标体系（包括组织管理、资金管理、项目执行和项目效果），并将考核结果作为清算基本公共卫生服务补助经费的重要依据。各专业公共卫生机构深入基层了解项目进展情况，及时开展工作指导，及时指出存在问题并提出整改要求。各乡镇场卫生院按要求制定了项目实施方案，并对村医进行考核和培训，工作有序开展。

项目产出方面：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），为辖区内常住人口基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到97.28%；7岁以下儿童健康管理率达到95.25%；孕产妇系统管理率达到92.21%；高血压患者管理人数达到16294人；2型糖尿病患者管理人数达到4849人；肺结核患者管理率达到100.00%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到94.24%；老年人中医药健康管理率达到82.70%；儿童中医药健康管理率达到82.37%；居民规范化电子健康档案覆盖率达到61.00%；高血压患者基层规范管理服务率达到78.27%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到76.49%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到66.79%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100.00%。

项目效益方面：通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了城乡居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念。通过项目的实施，在一定程度上减轻了城乡居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使城乡居民的健康状况得到预防和改善，提高了城乡居民的自我保健意识，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

## （二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.96分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：该项目共设置绩效目标36个，实现目标34个，完成率94.44%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；项目过程产出指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出指标共设置19个，满分指标17个，得分率99.87%；项目效益指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21.00分，实际得分21.00分，得分率为100.00%。

### 1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中“实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。各地在实施国家基本公共卫生服务项目过程中，要结合全科医生制度建设、分级诊疗制度建设和家庭医生签约服务等工作，不断改进和完善服务模式，积极采取签约服务的方式为居民提供基本公共卫生服务”的国民经济发展规划和相关政策；

项目立项与巩留县卫生健康委员会“开展国家基本公共卫生服务工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；

根据《单位支付申请》，该项目资金性质为“直达资金”，功能分类为“基本公共卫生服务”，经济分类为“其他商品和服务支出”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

该指标佐证材料：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《单位支付申请》。

综上，该指标满分5.00分，根据评分标准得5.00分，该项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的审批程序申请设立；根据《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）与《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）文件实施，项目立项符合相关要求，项目实施前单位召开工作会议安排部署2022年工作计划。项目立项程序规范，立项过程中产生的文件均符合相关要求。

该指标佐证材料：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）、《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）。

综上，该指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，该项目立项程序合规。

### 2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为：“免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），为辖区内常住人口基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.28%；7岁以下儿童健康管理率95.25%；孕产妇系统管理率92.21%；高血压患者管理人数16294人；2型糖尿病患者管理人数4849人；肺结核患者管理率100.00%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率94.24%；老年人中医药健康管理率82.70%；儿童中医药健康管理率82.37%；居民规范化电子健康档案覆盖率大于85.53%；高血压患者基层规范管理服务率78.27%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率76.49%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率66.79%；传染病和突发公共卫生事件报告率100.00%”。

②该项目实际工作为：为我县各辖区内常住居民，包括居住半年以上的户籍及非户籍居民，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和严严重精神障碍患者等人群为重点。在自愿基础上，为以上人群建立统一、规范的居民健康档案。健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等。确定各乡镇场卫生院和村卫生室任务分工，依据每年指导检查考核结果，核算绩效，依据绩效分值后拨付相应资金。根据社区卫生服务中心和服务站服务能力、服务人口以及实际服务量拨付资金。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。

③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，通过该项目的实施，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2022年度绩效目标已全部完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为1341.82万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1341.82万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

该指标佐证材料：《项目支出绩效目标表》。

综上所述，该指标满分4.00分，根据评分标准得4.00分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标25个，定量指标18个，定性指标7个，指标量化率为72.00%，量化率达70.00%以上。

该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为2型糖尿病患者管理人数4916人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90.00%、7岁以下儿童健康管理率85.00%、孕产妇系统管理率90.00%、高血压患者管理人数11088人、老年人中医药健康管理率45.00%、区域职业病防治能力建设1个、城乡饮用水监测乡镇覆盖率95.00%、儿童中医药健康管理率45.00%。三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

该指标佐证材料：《项目支出绩效目标表》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，该项目所设置绩效指标明确。

### 3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①该项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为1341.82万元，该项目资金主要用于支付1341.82资金，预算申请与项目实际实施工作内容匹配。

③该项目预算申请资金1341.82万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

该指标佐证材料：《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）、《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）、《项目支出绩效目标表》。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，该项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①该项目实际分配资金以《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）与《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）与《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）文件显示，该项目实际到位资金1341.82万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

该指标佐证材料：《项目支出绩效目标表》《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）、《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，该项目资金分配合理。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19.00分，实际得分19.00分，得分率为100.00%。

### 1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

该项目预算资金为1341.82万元，实际到位资金1341.82万元。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1341.82/1341.82）×100.00%=100.00%。

该指标佐证材料：《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）、《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,该项目资金到位率为100.00%。

（2）预算执行率：

该项目到资金为1341.82万元，实际支出资金1341.82万元。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=1341.82/1341.82）×100.00%=100.00%。

该指标佐证材料：《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）、《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）、《单位支付申请》。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分,该项目预算执行率为100.00%。

（3）资金使用合规性：

经检查，该项目财务支出凭证等资料，该项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《巩留县卫生健康委员会资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

该指标佐证材料：《国库集中支付凭证》《政府会计制度》《巩留县卫生健康委员会资金管理办法》《单位支付申请》。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,该项目资金使用合规。

### 2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《巩留县卫生健康委员会专项资金管理办法》《巩留县卫生健康委员会内控管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项目执行符合上述制度规定。

该指标佐证材料：《巩留县卫生健康委员会专项资金管理办法》《巩留县卫生健康委员会内控管理制度》。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分,该项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《巩留县卫生健康委员会专项资金管理办法》《巩留县卫生健康委员会内控管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目实施过程均按照《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）、《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）文件及相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目资金下达文件、项目实施方案、会议纪要、财务支付凭证、调查问卷等资料齐全并及时归档。

③该项目不存在调整，调整手续齐全。

④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的配套设施也已到位。

该指标佐证材料：《国库集中支付凭证》《单位支付申请》《关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕299号）、《关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕308号）、《党组会议纪要》。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,该项目制度执行有效。

### （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和19个三级指标构成，权重分为30.00分，实际得分29.96分，得分率为99.87%。

### 1.数量指标完成情况分析

“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”指标：预期指标值为大于等于90.00%，实际完成指标值为96.28%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

“7岁以下儿童健康管理率”指标：预期指标值为大于等于85.00%，实际完成指标值为95.46%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

“孕产妇系统管理率”指标：预期指标值为大于等于90.00%，实际完成指标值为90.33%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

“高血压患者管理人数”指标：预期指标值为大于等于11088人，实际完成指标值为16294人，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

“2型糖尿病患者管理人数”指标：预期指标值为大于等于4916人，实际完成指标值为4849人，指标完成率为98.64%。偏差率为1.36%；偏差原因主要为：2型糖尿病患者管理人数年初制定计划的目标值州卫健委分配的人数为4916人，2022年7月州卫健委将目标值修改为4830人。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得1.97分。

“老年人中医药健康管理率”指标：预期指标值为大于等于45.00%，实际完成指标值为82.70%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

“区域职业病防治能力建设”指标：预期指标值为1个，实际完成指标值为1个，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

“城乡饮用水监测乡镇覆盖率”指标：预期指标值为大于等于95.00%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

“儿童中医药健康管理率”指标：预期指标值为大于等于45.00%，实际完成指标值为72.32%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

### 2.质量指标完成情况分析

“居民规范化电子健康档案覆盖率”指标：预期指标值为大于等于60.00%，实际完成指标值为85.53%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为1.00分，根据评分标准，该指标得1.00分。

“高血压患者基层规范管理服务率”指标：预期指标值为大于等于60.00%，实际完成指标值为78.27%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为1.00分，根据评分标准，该指标得1.00分。

“2型糖尿病患者基层规范管理服务率”指标：预期指标值为大于等于60.00%，实际完成指标值为76.49%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为1.00分，根据评分标准，该指标得1.00分。

“65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率”指标：预期指标值为大于等于67.00%，实际完成指标值为66.79%，指标完成率为99.68%。偏差率为0.32%；偏差原因主要为：因疫情原因个别老年人错过体检时间，导致录入系统时已错过时间节点，计划在2023年年初针对老年人优先进行体检并及时录入系统。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为1.00分，根据评分标准，该指标得0.99分。

“社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率”指标：预期指标值为大于等于75.00%，实际完成指标值为84.49%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为1.00分，根据评分标准，该指标得1.00分。

“肺结核患者管理率”指标：预期指标值为大于等于90.00%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为1.00分，根据评分标准，该指标得1.00分。

“职业病防治能力，健康企业建设数量”指标：预期指标值为有所提升，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为1.00分，根据评分标准，该指标得1.00分。

“传染病和突发公共卫生事件报告率，健康企业建设数量”指标：预期指标值为大于等于95.00%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为1.00分，根据评分标准，该指标得1.00分。

### 3.时效指标完成情况分析

“基本公共卫生服务预计完成时间”指标：预期指标值为2022年12月20日前，实际完成指标值为2022年12月20日，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：新疆冠新基层管理软件系统完成值截图。

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分。

### 4.成本指标完成情况分析

“补助标准”指标：预期指标值为79.00元/人/年，实际完成指标值为79.00元/人/年，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：情况说明。

本指标满分为1.00分，根据评分标准，该指标得1.00分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分为30.00分，实际得分30.00分，得分率为100.00%。

### 1.社会效益完成情况分析

“居民健康素养水平”指标：预期指标值为不断提高，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：满意度调查问卷完成情况截图。

本指标满分为5.00分，根据评分标准，该指标得5.00分。

“提高辖区内职业病防治能力建设”指标：预期指标值为促进本辖区职业病防治工作，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：满意度调查问卷。

本指标满分为5.00分，根据评分标准，该指标得5.00分。

“城乡居民公共卫生差距”指标：预期指标值为不断缩小，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：满意度调查问卷。

本指标满分为5.00分，根据评分标准，该指标得5.00分。

### 2.可持续影响完成情况分析

“基本公共卫生服务水平”指标：预期指标值为不断提高，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：满意度调查问卷。

本指标满分为5.00分，根据评分标准，该指标得5.00分。

### 3.满意度指标完成情况分析

“城乡居民对基本公共卫生服务满意度”指标：预期指标值为较上年提高，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：满意度调查问卷。

本指标满分为5.00分，根据评分标准，该指标得5.00分。

“受益对象满意度”指标：预期指标值为大于等于90.00%，实际完成指标值为90.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：满意度调查问卷。

本指标满分为5.00分，根据评分标准，该指标得5.00分。

### （五）预算执行进度与绩效指标偏差情况

该项目预算资金总额为1341.82万元，全年执行数为1341.82万元，预算执行率为100.00%。

该项目共设置三级指标数量36个，满分指标数量34个，扣分指标数量2个，经分析计算所有三级指标完成率得出，该项目总体完成率为94.44%。

项目预算执行进度与绩效指标完成进度偏差值为5.56%，主要存在偏差情况及原因是：

1.2型糖尿病患者管理人数4916人指标值，年初制定计划的目标值州卫健委分配的人数为4916人，在2022年7月初州卫健委将目标值修改为4830人，目前已完成4849人。

2.65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率指标值大于等于67.00%，因疫情原因个别老年人错过体检时间，导致录入系统时已错过时间节点，计划在2023年年初针对老年人优先进行体检并及时录入系统。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.加强领导，落实责任目标。

强化组织、管理、监督职责；各科室进一步强化职能，合理调配人员，努力落实公共卫生服务工作责任制，形成一把手负总则、分管领导亲自抓、科室主任具体抓、科内人员协作、相互协调、相互促进的工作格局。

2.强化培训，提高服务能力。

为了确保公共卫生服务项目的进一步实施，大力提高公卫人员的工作能力，开展了学习培训。召开业务专干工作例会，结合工作实际，对项目工作存在的问题，及时进行点评讲解。

3.规范管理，加强指导整改。

项目实施相关数据的统计和上报工作实行季报制，重大工作实行临时日报制。各专业指导机构经常深入基层了解项目进展情况，及时开展工作指导，并定期和不定期的深入到各基层公共卫生服务单位对项目工作进行指导，对项目实施落后的单位及时下达整改意见书；强化日常考核，并把平时指导考核的得分作力年终考核得分的重要依据之一。组织公共卫生指导机构进行了半年和年终基本公共卫生服务项目工作考核，对各单位存在的问题下发了整改意见书，并召开大会进行点评。

## （二）存在问题及原因分析

1.宣传发动力度要加大，群众对公共卫生服务政策理解不够。目前公共卫生服务的宣传工作主要由卫生系统承担，要加大宣教力度，增强群众对基本公共卫生服务政策的理解，以发挥更大资金效益。

2.专业人才不足。公卫专职人员少，服务能力偏低，工作经费紧张，仪器设备配备不足，工作开展较难。

# 六、有关建议

1.加大政府主导作用，提高群众参与的主动性。

一方面基层单位应继续加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让广大城乡居民更全面了解公共卫生服务政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展；另一方面，要加强政府在项目宣传中的主导作用，以便减轻甚至消除居民的抵触情绪。

2.进一步完善信息系统，促进信息共享。

加强公卫信息软件的开发和利用，实现系统的互通整合，力争早日形成医疗服务和公共卫生服务记录相互共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用，提高老百姓的参与热情，信息系统充分发挥临床指导作用。

# 七、其他需要说明的问题

（一）该项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。

（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。