- 项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年妇幼医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目

项目单位：巩留县妇幼保健计划生育服务中心

项目负责人：郜秀莲

填报时间：2023年2月22日

# 一、基本情况

## （一）项目概况

2021年7月20日，国家卫生健康委办公厅发布《关于印发推进妇幼健康文化建设工作方案（2021-2025年）的通知》（国卫办妇幼函〔2021〕401号），《通知》指出，要大力弘扬妇幼健康文化，提升妇幼健康队伍凝聚力，树立妇幼健康行业良好形象，推进妇幼健康事业高质量发展,激励全国妇幼健康工作者和社会各界共同关注、促进妇幼健康的精神力量，是卫生健康文化的重要内容。各地应根据妇女儿童健康需求建设服务环境，做到布局合理、流程科学、安全卫生。环境布置要贯彻适用、经济、绿色、美观要求，注重人文关怀，充分考虑妇女、儿童的生理和心理特点，着重体现积极向上的时代特征和温馨活泼的妇幼特色。以服务对象为中心明确功能分区，科学组织健康人群流线和病患流线。

为推动妇幼健康文化建设，充分发挥文化引领风尚，加强我县妇幼保健机构能力建设，2022年巩留县妇幼保健计划生育服务中心计划实施2022年妇幼医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，提升巩留县妇幼保健能力建设，使30.00%以上的基层医疗卫生机构（乡镇卫生院和社区卫生服务中心）达到服务能力基本标准，85.00%以上的辖区能管理使用孕产妇系统，使巩留县妇幼保健机构孕产妇系统管理能力不断提升。

（1）项目名称：2022年妇幼医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：2022年本单位计划购置一批医疗设备，派遣6人外出参加培训学习，以加强巩留县级妇幼保健机构能力建设，提升母婴安全保障能力与妇产科和新生儿科服务以及两癌筛查能力。

### 3.项目实施情况

（1）项目实施主体：巩留县妇幼保健计划生育服务中心。

（2）实施时间：该项目实施时间为2022年5月-2022年11月（3）实施结果：

本项目分为设备购置与人员培训两部分。

设备购置方面：

2022年2月，中央向巩留县妇幼保健计划生育服务中心拨付直达资金200.00万元，用于购买大型医疗设备与人员业务培训。

2022年3月4日，单位党组成员讨论后，本单位向巩留县卫生健康委员会与巩留县发展和改革委员会申请购置医疗设备，并向巩留县政府采购中心提交医疗设备购置请示。经县领导签字认可、巩留县发展和改革委员会签发《关于核准<巩留县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备采购项目招标工作实施方案>的通知》（巩发改基字〔2022〕172号），该项目进入招标阶段。

2022年6月6日，我单位组织成立医疗设备采购专家论证会，对购买医疗设备开展了专家论证，论证决定购买进口医疗设备。

2022年7月由我单位委托法正项目管理集团有限公司伊犁分公司进行招标代理事宜。

2022年12月，新疆拓爵商贸有限公司中标，我单位随即与新疆拓爵商贸有限公司签订合同书、成交通知书。购买全自动生化分析仪、阴道分泌检测仪、全自动化学发光测定仪、全自动医用PCR分析系统，合计金额190.00万元。按照合同约定采购设备到货后，我单位随即组织设备验收。经查验，上述设备质量合格，且所购设备的型号、外观等与合同内容一致，设备验收全部合格。

人员培训方面：

根据我单位人员工作能力及日常表现，单位党组会议讨论决定从我单位妇科、妇产科、b超室中各选拔人员前往深圳妇幼保健院进行培训专业学习。每两人一组，外出学习时长每组一个月。

2022年4月，妇科两人外出学习；2022年5月，B超室两人外出学习；2022年6月，妇产科两人外出学习。

### 4.项目实施主体

（1）实施主体的主要职能

本单位主要职能为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，高危孕产妇筛查、妇女病检查，计划生育手术、遗传病筛查，产前诊断与接收，检测与监护新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治。妇女卫生检测与信息管理，妇幼保健咨询，国家基本公共卫生服务项目工作与国家重大妇幼卫生服务项目工作。

（2）机构设置情况

巩留县妇幼保健计划生育服务中心，为副科级全额事业单位，下设13个科室，分别是：妇产科、妇保科、儿保科、儿科、康复科、检验科、B超室、药剂科、行政科、财务科、后勤保障科、医务科、院感办。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算资金总额为200.00万元，其中：财政资金为200.00万元，其他资金为0.00万元。2022年实际收到预算资金200.00万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，该项目实际支出200.00万元，预算执行率100.00%。项目资金主要用于支付采购大生化分析仪、白带分析仪、血球分析仪等医疗设备费用190.00万元、人员培训费用10.00万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

该项目计划派遣6位医疗专用人员外出学习，购置一批医疗设备，妇幼保健机构能力建设项目至少覆盖我县1个县级机构，至少有30.00%的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。通过该项目的实施，加强我县妇幼保健能力建设，提升母婴安全保障能力。围绕落实母婴安全五项制度，加强人才队伍和重点医疗设备配备，重点提升妇产科服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。

### 2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量”指标，预期指标值为1个。

“下派医疗专用人员培训学习”指标，预期指标值为大于等于6人。

“基层医疗卫生机构（乡镇卫生院和社区卫生服务中心）达到服务能力基本标准的比例”指标，预期指标值为大于等于30.00%。

②质量指标

“妇幼保健机构重点助产技术和技能考核合格率”指标，预期指标值为大于等于90.00%。

“妇幼保健机构紧急刨宫产自决定手术至胎儿娩出时间（DDI）”指标，预期指标值为小于等于30分钟。

“辖区孕产妇系统管理率”指标，预期指标值为大于等于85.00%。

③时效指标

“项目预计完成时间”指标，预期指标值为2022年11月30日。

④成本指标

“购买医疗设备资金”指标，预期指标值为小于等于190.00万元。

“下派医疗专业人员培训补助资金”指标，预期指标值为小于等于10.00万元。

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

“县域就诊率较上一年得到提升的项目县占比”指标，预期指标值为大于等于60.00%。

“结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备，完善后勤保障设施”指标，预期指标值为较上年提高。

“县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设”指标，预期指标值为较上年提高。

“辖区住院分娩率”指标，预期指标值为大于等于99.00%。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

“巩留县妇幼保健机构孕产妇系统管理能力”指标，预期指标值为不断提升。

（3）满意度目标

①满意度指标

“妇幼保健机构服务对象满意度”指标，预期指标值为大于等于80.00%。

“医务人员满意度”指标，预期指标值为大于等于90.00%。

“群众满意度”指标，预期指标值为大于等于90.00%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

### 2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的2022年妇幼医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

### 3.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2022年妇幼医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：2022年妇幼医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目绩效评价指标体系。

### 3.绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价该项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

### 4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用行业标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

单位于2023年2月1日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

吐尔生古丽·阿不都哈得尔任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

特尼斯古丽·阿布都达任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

刘红菊任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

### 2.组织实施

2023年2月2日-2月4日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析。

### 3.分析评价

2023年2月5日-2月6日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，进行综合分析并形成评价结论。

### 4.撰写与提交评价报告

2023年2月7日-2月9日，评价小组撰写绩效评价报告，按照财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

### 5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

### 6.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经评价，该项目达到了年初设立的绩效目标，2022年妇幼医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目总体组织规范，完成了2022年妇幼医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

在项目决策方面：项目立项实施方面：根据《关于印发推进妇幼健康文化建设工作方案（2021-2025年）的通知》（国卫办妇幼函〔2021〕401号）文件精神结合巩留县实际情况，我单位计划实施本项目。直达资金到位后，根据资金到位数量，我单位计划开展设备购置与人才培训。设备的购置与培训人员的实施内容，均由业务科室提出并按照单位“三重一大”议事要求报单位党组会议讨论决定；项目绩效目标设置方面，根据《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕13号）文件的要求，结合项目事前计划以及单位实际情况设置绩效目标。综上，项目立项决策依据充分，绩效目标设置合理。

项目管理方面：设备购置方面，安排专人进行对设备购置管理，设备采购招标严格按照政府采购规定的流程执行，并查验设备采购合格证、发票、落实验收责任，对验收的设备及时进行调试、投入使用。在资金管理方面，资金支付采用国库集中支付方式支出。本单位统筹使用，依照国家有关法律、法规和财务规章以及资金文件要求，加强项目管理，做到专账管理、专项核算、专款专用，任何人不以任何形式滞留或挪用资金，严禁将项目资金用于基本设施建设。对项目采购设备及时按照资产管理办法办理资产卡片，报销费用票据认真审核报销标准、报销票据等。

项目产出方面：该项目实施后，覆盖了我县1个县区级妇幼机构，基层医疗卫生机构（乡镇卫生院和社区卫生服务中心）达到服务能力基本标准的比例达到30.00%，辖区孕产妇系统管理率达到85.00%，妇幼保健机构紧急刨宫产自决定手术至胎儿娩出时间缩短至30分钟。

项目效益方面：该项目的实施，使巩留县妇幼保健机构孕产妇系统管理能力不断提升，提高了妇幼保健机构服务对象满意度，医务人员满意度、群众满意度，提升了妇产科和新生儿科服务能力，降低了孕产妇和婴儿死亡率。

## （二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：该项目共设置绩效目标28个，实现目标28个，完成率100.00%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出指标共设置9个，满分指标9个，得分率100.00%；项目效益指标共设置8个，满分指标8个，得分率100.00%。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21.00分，实际得分21.00分，得分率为100.00%。

### 1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合国家卫生健康委办公厅发布《关于印发推进妇幼健康文化建设工作方案（2021-2025年）的通知》（国卫办妇幼函〔2021〕401号）中：“推进妇幼健康事业高质量发展,激励全国妇幼健康工作者和社会各界共同关注、促进妇幼健康的精神力量”的国民经济发展规划和相关政策；

项目立项与巩留县妇幼保健计划生育服务中心“开展妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，高危孕产妇筛查、妇女病检查”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；

根据《单位支付申请》，该项目资金性质为“中央直达资金”，功能分类为“卫生健康支出”，经济分类为“卫生健康支出”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

该指标佐证材料：《关于印发推进妇幼健康文化建设工作方案（2021-2025年）的通知》（国卫办妇幼函〔2021〕401号）、《单位支付申请》《单位三定方案》。

综上，该指标满分5.00分，根据评分标准得5.00分，该项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目立项程序为：项目资金到位后，立足单位实际情况，经单位业务科室提出项目实施方案，经本单位召开党组会议讨论项目实施方案并确定项目计划开展设备购置与人才培训。

设备购置方面:设备购置前单位组织专家对购置设备的型号及种类开展了讨论论证。本单位向巩留县卫生健康委员会及巩留县发展和改革委员会提交购置医疗设备的请示，经县领导签字审批、巩留县发展和改革委员会签发《关于核准<巩留县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备采购项目招标工作实施方案>的通知》（巩发改基字〔2022〕172号）后开始实施项目。

人员培养方面：从本单位实际发展规划出发，经单位党组会议讨论决定，根据我单位人员工作的能力及日常表现，从妇科、妇产科、B超室中各选拔人员前往深圳妇幼保健院进行培训专业学习。

项目按照规定的程序申请设立，相关审批文件、材料符合相关要求，事前经过了必要的专家论证与集体决策。

该指标佐证材料：《关于核准<巩留县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备采购项目招标工作实施方案>的通知》（巩发改基字〔2022〕172号）、党组会议纪要。

综上，该指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，该项目立项程序合规。

### 2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为根据“《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕13号），按照项目区域目标结合项目实际情况，2022年中央财政投入200.00万元，加强县区级妇幼保健机构能力建设，提升母婴安全保障能力，购买大型医疗设备190.00万元，人员培训经费10.00万元，为了有效提升了妇幼保健能力建设，基层医疗卫生机构（乡镇卫生院和社区卫生服务中心）达到服务能力基本标准的比例达30%以上，辖区孕产妇系统管理率达到85%，妇幼保健机构紧急刨宫产自决定手术至胎儿娩出时间达30分钟并逐步缩短，巩留县妇幼保健机构孕产妇系统管理能力不断提升”。

②该项目实际工作为：本项目实际购置医疗设备一批，提升危重救治能力，全力保障母婴安全。下派6名医疗专业技术人员培训学习，强化人才队伍建设，提高医疗业务水平。保证县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量达到1个，我县30.00%的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。项目绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。

③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。2022年已购置一批医疗设备，县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量达到1个，我县30.00%的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。通过该项目的实施加强妇幼保健能力建设，提升母婴安全保障能力。加强人才队伍和重点医疗设备配备，重点提升妇产科服务能力，降低孕产妇和婴儿死亡率，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为200.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为200.00万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

该指标佐证材料：《项目支出绩效目标表》。

综上所述，该指标满分4.00分，根据评分标准得4.00分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标17个，定量指标13个，定性指标4个，指标量化率为76.47%，量化率达70.00%以上。

该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为“县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量1个”、“下派6位医疗专用人员培训学习”，“基层医疗卫生机构（乡镇卫生院和社区卫生服务中心）达到服务能力基本标准的比例达到30%以上”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

该指标佐证材料：《项目支出绩效目标表》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，该项目所设置绩效指标明确。

### 3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①项目在采购设备前，由业务科室根据单位实际情况与项目实施政策，提出设备采购计划，通过市场询价，编制项目设备采购预算，根据单位人才培训计划及人员安排，及财务报销差旅费报销标准，编制培训预算。编制预算后上单位党组会，上会集体决策项目实施的可行性。

②预算申请内容为200.00万元，实际到位200.00万元，该项目资金主要用于支付200.00资金，预算申请与我单位提交申请的资金内容匹配。

③该项目预算申请资金200.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：购买医疗设备费用190.00万元、人员培训费用10.00万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

该指标佐证材料：《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕13号）。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，该项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①该项目实际分配资金以《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕13号）文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕13号）显示，该项目实际到位资金200.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

该指标佐证材料：《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕13号）。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，该项目资金分配合理。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19.00分，实际得分19.00分，得分率为100.00%。

### 1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

该项目预算资金为200.00万元，实际到位资金200.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（200.00/200.00）×100.00%=100.00%。

该指标佐证材料：《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕13号）。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,该项目资金到位率为100.00%。

（2）预算执行率：

该项目到资金为200.00万元，实际支出资金200.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（200.00/200.00）×100.00%=100.00%。

该指标佐证材料：《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕13号）、国库集中支付回单、发票。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分,该项目预算执行率为100.00%。

（3）资金使用合规性：

经检查，该项目合同、财务支出凭证等资料，该项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《巩留县妇幼保健计划生育服务中心资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

该指标佐证材料：《政府会计制度》《巩留县妇幼保健计划生育服务中心资金管理办法》。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,该项目资金使用合规。

### 2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《巩留县妇幼保健院合同管理制度》《巩留县妇幼保健院项目采购业务管理制度》《巩留县妇幼保健院资产管理制度》《巩留县妇幼保健院合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项目执行符合上述制度规定。

该指标佐证材料：《巩留县妇幼保健院合同管理制度》《巩留县妇幼保健院项目采购业务管理制度》《巩留县妇幼保健院资产管理制度》《巩留县妇幼保健院合同管理制度》。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分,该项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《巩留县妇幼保健院合同管理制度》《巩留县妇幼保健院项目采购业务管理制度》《巩留县妇幼保健院资产管理制度》《巩留县妇幼保健院合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目采购过程资料，实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目采购资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目采购执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经查证项目资金下达文件、采购合同、成交通知书、验收评审表、人员培训资料、财务支付凭证、满意度调查问卷等资料齐全并及时归档。

③该项目采购实施过程中不存在调整事项。

该指标佐证材料：《巩留县妇幼保健院合同管理制度》《巩留县妇幼保健院项目采购业务管理制度》《巩留县妇幼保健院资产管理制度》《巩留县妇幼保健院合同管理制度》《单位支付申请》。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,该项目制度执行有效。

### （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重分为30.00分，实际得分30.00分，得分率为100.00%。

### 1.数量指标完成情况分析

“县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量”指标：预期指标值为1个，实际完成指标值为1个，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：医疗机构执业许可证。

本指标满分为4.00分，根据评分标准，该指标得4.00分。

“下派医疗专用人员培训学习”指标：预期指标值为大于等于6人，实际完成指标值为6人，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：人员培训资料。

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分。

“基层医疗卫生机构（乡镇卫生院和社区卫生服务中心）达到服务能力基本标准的比例”指标：预期指标值为大于等于30.00%，实际完成指标值为30.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：妇幼保健服务年报。

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分

### 2.质量指标完成情况分析

“妇幼保健机构重点助产技术和技能考核合格率”指标：预期指标值为大于等于90.00%，实际完成指标值为90.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：培训考试花名册、考核文件、成绩单。

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分。

“妇幼保健机构紧急刨宫产自决定手术至胎儿娩出时间（DDI）”指标：预期指标值为小于等于30分钟，实际完成指标值为30分钟，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：孕产妇住院病历。

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分。

“辖区孕产妇系统管理率”指标：预期指标值为大于等于85.00%，实际完成指标值为85.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：辖区孕产妇保健年报表。

本指标满分为4.00分，根据评分标准，该指标得4.00分。

### 3.时效指标完成情况分析

“项目预计完成时间”指标：预期指标值为2022年11月30日，实际完成指标值为2022年11月30日，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《单位支付凭证》

本指标满分为5.00分，根据评分标准，该指标得5.00分。

### 4.成本指标完成情况分析

“购买医疗设备资金”指标：预期指标值为小于等于190.00万元，实际完成指标值为190.00万元，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《单位支付凭证》。

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分。

“下派医疗专业人员培训补助资金”指标：预期指标值为小于等于10.00万元，实际完成指标值为10.00万元，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《单位支付凭证》。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和8个三级指标构成，权重分为30.00分，实际得分30.00分，得分率为100.00%。

### 1.社会效益完成情况分析

“县域就诊率较上一年得到提升的项目县占比”指标：预期指标值为大于等于60.00%，实际完成指标值为60.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《妇幼保健服务年报》。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

“结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备，完善后勤保障设施”指标：预期指标值为较上年提高，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《妇幼保健服务年报》。

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分。

“县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设”指标：预期指标值为较上年提高，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《妇幼保健服务年报》。

本指标满分为2.00分，根据评分标准，该指标得2.00分。

“辖区住院分娩率”指标：预期指标值为大于等于99.00%，实际完成指标值为99.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《妇幼保健服务年报》。

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分。

### 2.可持续影响完成情况分析

“巩留县妇幼保健机构孕产妇系统管理能力”指标：预期指标值为不断提升，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《妇幼保健服务年报》。

本指标满分为10.00分，根据评分标准，该指标得10.00分。

### 3.满意度指标完成情况分析

“妇幼保健机构服务对象满意度”指标：预期指标值为大于等于80.00%，实际完成指标值为80.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《满意度调查表》

本指标满分为4.00分，根据评分标准，该指标得4.00分。

“医务人员满意度”指标：预期指标值为大于等于90.00%，实际完成指标值为90.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《满意度调查表》

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分。

“群众满意度”指标：预期指标值为大于等于90.00%，实际完成指标值为90.00%，指标完成率为100.00%。

该指标佐证材料：《满意度调查表》

本指标满分为3.00分，根据评分标准，该指标得3.00分。

### （五）预算执行进度与绩效指标偏差情况

该项目预算资金总额为200.00万元，全年执行数为200.00万元，预算执行率为100.00%。

该项目共设置三级指标数量28个，满分指标数量28个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，该项目总体完成率为100.00%。

综上所述该项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.00%。项目预算执行进度与绩效指标完成进度无偏差。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.本单位要以项目建设为契机，紧密围绕深化医改总体部署，努力提高整体医疗服务水平，为患者提供优质高效、公平可及的医疗服务。

2.项目资金由本单位统筹使用，要依照国家有关法律、法规和财务规章，加强项目资金管理，做到专账管理、专项核算、专款专用，任何单位和个人不得以任何形式滞留或挪用资金。严禁将项目资金用于基础设施建设。

## （二）存在问题及原因分析

1.对购置设备的使用情况及培训人员的学习情况有待进一步跟进。对购入专业设备的使用及后期的投入使用的产出效益等问题需进一步跟踪，充分利用购入的专业设备，充分发挥财政资金效益。

2.虽有部分人员参与了外出学习培训，但我单位整体专业技术水平仍有待提高，外出的学习经验需与我单位实际情况，进一步融合，转换成本单位的实施方法。

# 六、有关建议

1.定期与设备使用人员跟进记录设备使用效果是否符合我县实际需求，是否能发挥其真正的作用，为今后购置设备提供经验。同时，鼓励参与培训人员积极开展学习交流讨论会，分享经验心得，学习先进工作方法，提高我单位职工整体素质。

2.健全机制，提高职工整体素质，加强全站职工医疗业务培训，进一步提高业务技术水平，拓宽服务领域。

# 七、其他需要说明的问题

（一）该项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。

（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。