## 项目一览表
2025年巩留县衔接资金项目实施情况情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 到位资金 （万元） | 项目类型 | 建设地点 | 建设单位 | 12月29日项目进度
三 | 乡村振兴项目43 |  | 10880.5
（一） | 中央第一批25 |  | 7852
① | 衔接资金 |  | 5830
1 | 伊犁州巩留县产业到户帮扶项目 | 玉米单产提升，母畜、禽类养殖、庭院种植、自主创业等、公益性岗位、交通补贴。 | 1352 | 补贴 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕
2 | 伊犁州巩留县庭院经济补助项目 | 监测户250户每户补助2万元发展庭院经济。 | 500 | 补贴 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕
3 | 伊犁州巩留县小额贴息补助项目 | 250户脱贫户、监测户申请小额贷款贴息。 | 50 | 补贴 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕
4 | 伊犁州巩留县雨露计划补助项目 | 脱贫户、监测户享受奖学补助共700名学生，每人补助3000元。 | 210 | 补贴 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕
5 | 伊犁州巩留县就业技能培训项目 | 200名户监测户，脱贫户就业技能培训、脱贫户、监测户观摩示范村，观摩费用补助等。 | 100 | 其它 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕
6 | 伊犁州巩留县库尔德宁镇旅游基础设施改造项目 | 上下水管网设施。库列村太空房，塔斯布拉克村小木屋，莫乎尔村保鲜库，阿热勒村马拉爬犁。 | 500 | 工程 | 库尔德宁镇 | 农业农村局 | 项目已完工、验收、结算
7 | 巩留县渔业初加工及配套设备设施建设项目 | 采购三文鱼加工生产线等加工生产线设备设施。 | 900 | 采购 | 吉尔格郎乡 | 农业农村局 | 项目已完工、验收、结算
8 | 伊犁州巩留县阿尕尔森镇阿尕尔森村农贸市场提升改造建设项目 | 阿尕尔森镇农贸市场改造，地面硬化4000平米，建设相关附属设施。 | 150 | 工程 | 阿尕尔森镇阿尕尔森村 | 阿尕尔森镇 | 资金收回，安排结余资金项目，结余资金项目已完工验收结算
9 | 伊犁州巩留县塔斯托别乡民族特色民俗风情街建设项目 | 新建人行道1873平方米、停车场2811.75平方米、强弱电入地（线路管廊）1138米、路沿石1715.9米、照明设施42盏及其他附属设施建设 | 200 | 工程 | 塔斯托别乡 | 塔斯托别乡 | 项目已完工、验收、结算
10 | 伊犁州巩留县阿克吐别克镇齐那尔村便民桥建设项目 | 宽6.5米，跨度12米便民桥1座及其附属设施。 | 100 | 工程 | 阿克吐别克镇齐那尔村 | 阿克吐别克镇 | 项目已完工、验收、结算
11 | 伊犁州巩留县阿克吐别克镇果蔬保鲜库建设项目 | 阔尔吉勒尕村300吨果蔬保鲜库，哈雷社区300吨保鲜库。 | 600 | 工程 | 阿克吐别克镇 | 阿克吐别克镇 | 项目已完工、验收、结算
12 | 伊犁州巩留县阿克吐别克镇齐那尔村农副产品加工及仓储项目 | 建设农产品加工及仓储用房3000平米及配套附属设施设备、场地硬化等。 | 500 | 工程 | 阿克吐别克镇齐那尔村 | 阿克吐别克镇 | 项目已完工、验收、结算
13 | 伊犁州巩留县吉尔格郎乡沙尕村恰西景区旅游道路建设项目 | 恰西砂石路7公里及其附属设施。 | 140 | 工程 | 吉尔格郎乡 | 文旅局 | 项目已完工、验收、结算
14 | 伊犁州巩留县吉尔格郞乡阔格尔森村天蕴渔业道路建设项目 | 新建1.1公里*宽6米柏油路及附属设施。 | 90 | 工程 | 吉尔格郎乡阔格尔森村 | 项目办 | 项目已完工、验收、结算
15 | 伊犁州巩留县公共厕所建设项目 | 全县各乡镇修建公共厕所3座及其附属设施 | 180 | 工程 | 库尔德宁镇 | 项目办 | 项目已完工、验收、结算
16 | 伊犁州巩留县公共照明项目 | 全县各乡镇采购路灯及安装相关设施 | 200 | 采购 | 库尔德宁镇塔克尔吐别克村 | 项目办 | 项目已完工、验收、结算
17 | 伊犁州巩留县项目管理费项目 | 当年下达的批次资金提取1%项目管理费，用与项目管理费用。 | 58 | 其它 | 各乡镇 | 项目办 | 项目已完工、验收、结算
② | 以工代赈 |  | 1090
18 | 伊犁州巩留县巩留镇黑水渠流域综合治理项目 | 对黑水渠流域进行综合治理。 | 290 | 工程 | 巩留镇 | 巩留镇 | 项目已完工、验收、结算
19 | 伊犁州巩留县阿克吐别克镇2025年中央财政乡村道路建设项目 | 新建农村道路6公里及配套附属设施。 | 400 | 工程 | 阿克吐别克镇 | 阿克吐别克镇 | 项目已完工、验收、结算
20 | 伊犁州巩留县巩留镇牛场良种社区梯形农田灌溉渠及配套设施项目 | 良种社区梯形农田灌溉渠3.61公里。 | 400 | 工程 | 巩留镇 | 巩留镇 | 项目已完工、验收、结算
③ | 较少数民族发展资金 |  | 612
21 | 伊犁州巩留县库尔德宁镇莫乎尔村布草洗涤项目 | 新建布草洗涤厂房600平米及设备等相关附属。 | 300 | 工程 | 库尔德宁镇 | 库尔德宁镇 | 项目已完工、验收、结算
22 | 伊犁州巩留县阿克吐别克镇唐努尔村产业深加工项目 | 新建200平米加工车间，60平米房屋改造等。 | 307.32 | 工程 | 阿尕尔森镇 | 阿尕尔森镇 | 项目已完工、验收、结算
23 | 低氟边销茶推广项目 | 为监测户采购低氟边销茶并设立专柜。 | 4.68 | 采购 | 各乡镇 | 统战部 | 完工，发放完毕
④ | 欠发达国营农牧场 |  | 320
24 | 伊犁州巩留县牛场鑫牛社区肉制品加工厂提升改造建设项目 | 新建厂房400平米，购置肉制品加工设备、新建冷库（200平米）一座及相关附属设施建设。 | 178 | 工程 | 牛场农牧业发展有限公司 | 项目办 | 项目已完工、验收、结算
25 | 巩留县综合农场现代农业机械化引进项目 | 引进新式大马力耕、磨、播种机、施肥机、收割机等农业机械。 | 142 | 采购 | 新巩综合农场有限责任公司 | 项目办 | 项目已完工、验收、结算
(二） | 自治区第一批6 |  | 1110
26 | 伊犁州巩留县产业到户帮扶项目（跨州交通补助） | 玉米单产提升，母畜、禽类养殖、庭院种植、自主创业等、公益性岗位、交通补贴。 | 629 | 补贴 | 各乡镇 | 乡村振兴科 | 完工，发放完毕
27 | 伊犁州巩留县庭院经济补助项目 | 监测户75户每户补助2万元发展庭院经济。 | 150 | 补贴 | 各乡镇 | 乡村振兴科 | 完工，发放完毕
28 | 伊犁州巩留县改厕补助项目 | 监测户，脱贫户发放500户改厕补助，每户补助2000元 | 100 | 补贴 | 各乡镇 | 乡村振兴科 | 完工，发放完毕
29 | 伊犁州巩留县房屋维修加固补助项目 | 100户监测户脱贫户每户补助不超过2万元维修加固房屋 | 200 | 补贴 | 各乡镇 | 乡村振兴科 | 完工，发放完毕
30 | 乡村规划编制项目 | 库尔德宁镇塔克吐别克村编制村庄规划 | 20 | 采购 | 各乡镇 | 乡村振兴科 | 完工，发放完毕
31 | 伊犁州巩留县项目管理费项目 | 当年下达的批次资金提取1%项目管理费，用与项目管理费用。 | 11 | 其它 | 各乡镇 | 项目办 | 项目已完工、验收、结算
(三） | 中央第二批7 | #REF! | 795
① | 衔接资金5 |  | 652
32 | 伊犁州巩留县2025年小额贴息贷款补助项目 | 250户脱贫户、监测户申请小额贴息贷款，用于偿还利息。 | 200 | 补贴 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕
33 | 伊犁州巩留县渔业辅助设施建设项目 | PET网衣制作设备、循环水系统等设备。 | 200 | 采购 | 吉尔格郎乡 | 吉尔格郎乡 | 资金收回，安排结余资金项目，结余资金项目已完工验收结算
34 | 伊犁州巩留县2025年易地扶贫搬迁贴息补助 | 易地扶贫搬迁贴息补助。 | 11.7 | 补贴 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕
35 | 伊犁州巩留县项目管理费项目（中央第二批） | 提取1%项目管理费，用与支付监理费、设计费等项目管理费用。 | 7 | 其它 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕
36 | 伊犁州巩留县牛场巴本库热队农田灌溉渠建设项目 | 新建农田灌溉渠3.5公里，配套相关附属设施。 | 233.3 | 工程 | 水利局 | 水利局 | 项目已完工、验收、结算
② | 较少数民族发展资金1 |  | 99
37 | 伊犁州巩留县提克阿热克镇羊良种繁育场建设项目 | 一是新建饲草料棚1座及附属设施、辅助设施水电空气能设备等 | 99 | 采购 | 提克阿热克镇 | 提克阿热克镇 | 项目已完工、验收、结算
③ | 欠发达国营农牧场1 |  | 44
38 | 伊犁州巩留县综合农场农田建设项目 | 土地平整、修建农田防渗渠、涵桥、农田路等配套设施 | 44 | 采购 | 新巩综合农场有限责任公司 | 农业农村局 | 项目已完工、验收、结算
（四） | 自治区第二批5 |  | 917
39 | 伊犁州巩留县2025年改厕补助项目 | 监测户，脱贫户发放1200户改厕补助，每户补助2000元。 | 240 | 补贴 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕
40 | 伊犁州库尔德宁镇曲如克便民桥建设项目 | 新建库尔德宁镇曲如克便民桥一座及附属设施。 | 49 | 工程 | 库尔德宁镇 | 库尔德宁镇 | 项目已完工、验收、结算
41 | 伊犁州巩留县塔斯托别乡综农社区产业发展建设项目 | 采购83.4m³不锈钢储酒罐、包装车间（全自动灌装线18工位）等相关配套设备 | 319 | 采购 | 塔斯托别乡 | 塔斯托别乡 | 资金收回，安排结余资金项目，结余资金项目已完工验收结算
42 | 伊犁州巩留县阿克吐别克镇产业深加工附属工程建设项目 | 产业深加工发酵和称重设施设备，附属用房和能源储备用房及其他配套附属设施设。 | 300 | 工程 | 阿克吐别克镇 | 阿克吐别克镇 | 项目已完工、验收、结算
43 | 伊犁州巩留县项目管理费项目（自治区第二批） | 提取1%项目管理费，用与支付监理费、设计费等项目管理费用。 | 9 | 其它 | 各乡镇 | 各乡镇 | 项目已完工、验收、结算
（五） | 州本级 |  | 206.5
44 | 农村厕所革命项目 | 1802户改厕 | 180.2 | 补贴 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕 | 180.2 | 0 | #VALUE!
45 | 农村厕所革命项目 | 263户改厕 | 26.3 | 补贴 | 各乡镇 | 各乡镇 | 完工，发放完毕 | 26.3 | 0 | #VALUE!